Приложение №4 к муниципальной целевой программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Калиновском сельсовете Хомутовского района Курской области на 2015-2017 годы»

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации районной целевой программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

в Калиновском  сельсовете Хомутовского   района

Курской области на 2015-2017 годы»

Оценка эффективности реализации районной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Калиновском  сельсовете Хомутовского  района Курской области на 2015-2017 годы» осуществляется Администрацией Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы по следующим критериям:

а) степень достижения за отчетный период запланированных значений показателей;

б) степень выполнения мероприятий Программы.

- Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений показателей за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

- И=Ф×100%П, где:

- И - оценка достижения запланированных результатов;

- Ф - фактически достигнутые значения показателей;

- П - плановые значения.

- Фактически значения показателей за отчетный период определяются путем мониторинга, включающего в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей.

- 3.2. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

- Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:

- Фи=Фф×100%Фп, где:

- Фи - оценка уровня финансирования мероприятий;

- Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;

- Фп - объем финансирования мероприятия, предусматриваемый Программой.

- 3.3. Степень выполнения мероприятий Программы.

- Степень выполнения мероприятий Программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:

- Ми=Мф×100%Мп, где:

- Ми - степень выполнения мероприятий Программы;

- Мф - количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;

- Мп - количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.

- 4. На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

- эффективность реализации Программы снизилась;

- эффективность реализации Программы находится на прежнем уровне;

- эффективность реализации Программы повысилась.

- 5. Информация об оценке эффективности реализации Программы за отчетный финансовый год и в целом за весь период реализации Программы представляется    Администрацией  Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области Главе Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области  ежегодно в срок  до 1 марта.