## АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от 25.03.2016 _№ 27 307573 , с.Калиновка |  |
| --- | --- |

| Об утверждении плана по подготовке к пожароопасному периоду в 2016 году на территории Калиновского сельсовета Хомутовского района |  |
| --- | --- |

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», распоряжением Губернатора Курской области от 20 февраля 2016 года № 53-рг «О подготовке к пожароопасному периоду в 2016 году на территории Курской области» и в целях организации и проведения мероприятий по усилению охраны лесов и населенных пунктов Калиновского сельсовета Хомутовского района от пожаров в 2015 году Администрация Калиновского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План по подготовке к пожароопасному периоду в 2016 году на территории  Калиновского сельсовета Хомутовского района.

2. . Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Калиновского сельсовета

Хомутовского района 						        Г.А.Давыдов

Приложение №1

к постановлению

Администрации Калиновского сельсовета

от 25.03.2016г. № 27

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ

по предупреждению  и ликвидации

лесных и торфяных пожаров на территории

МО « Калиновский сельсовет»

| Давыдов Г.А. | Глава Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области |
| --- | --- |
| Силаков К.М. | директор МУП «КТС Администрации Калиновского сельсовета» |
| Барышников И.А. | директор МКОУ «Калиновская СОШ» |
| Лебедев А.И. | депутат Собрания депутатов Калиновского сельсовета |
| Тюленев С.В. | зав. филиалом Амонского ДК МКУК « Калиновский ЦСДК» |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Калиновского сельсовета

Хомутовского района

от 25.03.2016 г. № 27

План

по подготовке к пожароопасному периоду в 2016 году на территории Калиновского сельсовета Хомутовского района

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1 | Участие в заседании КЧС и ОПБ Администрации Хомутовского района по вопросам подготовки и проведения пожароопасного периода | до 05.04.2016г. | КЧС и ОПБ Администрации Хомутовского района |
| 2 | Утверждение плана превентивных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду | до 31.03.2016г. | Глава сельсовета |
| 3 | Уточнение группировки сил и средств сельского поселения , в том числе сельхозпроизводителей и лесопользователей для выполнения противопожарных мероприятий , обратив особое внимание на их готовность к тушению пожаров | до 15.04.2016г. | Глава сельсовета |
| 4 | Откорректировать План действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории Калиновского сельсовета | до 31.03.2016г. | Заместитель Главы Администрации сельсовета |
| 5 | Проведение работы по отработке и корректировке паспортов безопасности населенных пунктов Калиновского сельсовета с учетом возможных рисков возникновения и распространения природных пожаров | до 31.03.2016г. | Глава сельсовета |
| 6 | Участие в штабной тренировки по управлению силами и средствами при возникновении ЧС, вызванных природными пожарами на территории Хомутовского района | до 07.04.2016г. | Глава сельсовета |
| 7 | Обеспечение проведения широкой информационной кампании, в том числе через СМИ, среди населения, направленной на соблюдение требований пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах сельсовета | постоянно | Администрация сельсовета |
| 8 | Обеспечение при необходимости ограничения въезда в леса и лесонасаждения средств транспорта, а также посещения леса населением , закрытие имеющихся на дорогах в лес шлагбаумов, установка щитов, предупреждающих о чрезвычайной пожарной опасности, выставление постов на контрольно-пропускных пунктах | постоянно | ОВД по Хомутовскому району, отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Хомутовскому району |
| II. Практические мероприятия. |  |  |  |
| 1 | Оснащение добровольной пожарной охраны сельского поселения средствами пожаротушения, спецодеждой | до 15.04.2016г. | Глава сельсовета |
| 2 | Проведение противопожарных мероприятий (обновление и создание защитных минерализованных полос, прокладку просек, противопожарных разрывов) лесонасаждений , населенных пунктов , а также установка шлагбаумов, аншлагов, удалению сухой растительности | до 15.04.2016г. | Глава сельсовета, ОГУП « Железногорское», отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Хомутовскому району |
| 3 | Обеспечение подъездов к водоисточникам пожарных машин, оборудование естественных и искусственных водоемов площадками с твердым покрытием, а водонапорные башни устройством для забора воды для тушения пожаров | до 15.04.2016г. | Глава сельсовета |
| 4 | Приобретение не менее трех ранцевых огнетушителей для нужд добровольной пожарной охраны населенных пунктов сельсовета | до 15.04.2016г. | Глава сельсовета |
| 5 | Совместные действия с участковым инспектором. отделом комитета лесного хозяйства курской области по Хомутовскому району в осуществлении мероприятий по охране лесонасаждений сельсовета, выявлению и пресечению нарушений правил пожарной безопасности в лесах, других нарушений лесного законодательства и привлечения к ответственности лиц, виновных в их нарушении | постоянно | Глава сельсовета |
| 6 | Обеспечение постоянного информирования ЕДДС-112 района и пожарной части Хомутовского района о состоянии пожарной обстановки на территории сельсовета | постоянно | Глава сельсовета |
| 7 | Принятие мер по исключению возможности бесконтрольного отжига сухой травы на территории сельсовета, активизировать применение статьи 63 Закона Курской области « Об административных правонарушениях в Курской области» №1- ЗКО от 04.01.2003 г. | постоянно | Глава сельсовета |
| 8 | Проведение тренировок с личным составом добровольной пожарной охраны по действиям при возникновении пожаров в населенных пунктах и лесонасаждениях | два раза в месяц | Глава сельсовета |

Утверждено

постановлением Администрации

Калиновского сельсовета

Хомутовского района

от 25.03.2016 г. № 27

План

по подготовке к пожароопасному периоду в 2016 году на территории Калиновского сельсовета Хомутовского района

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1 | Участие в заседании КЧС и ОПБ Администрации Хомутовского района по вопросам подготовки и проведения пожароопасного периода | до 05.04.2016г. | КЧС и ОПБ Администрации Хомутовского района |
| 2 | Утверждение плана превентивных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду | до 31.03.2016г. | Глава сельсовета |
| 3 | Уточнение группировки сил и средств сельского поселения , в том числе сельхозпроизводителей и лесопользователей для выполнения противопожарных мероприятий , обратив особое внимание на их готовность к тушению пожаров | до 15.04.2016г. | Глава сельсовета |
| 4 | Откорректировать План действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории Калиновского сельсовета | до 31.03.2016г. | Заместитель Главы Администрации сельсовета |
| 5 | Проведение работы по отработке и корректировке паспортов безопасности населенных пунктов Калиновского сельсовета с учетом возможных рисков возникновения и распространения природных пожаров | до 31.03.2016г. | Глава сельсовета |
| 6 | Участие в штабной тренировки по управлению силами и средствами при возникновении ЧС, вызванных природными пожарами на территории Хомутовского района | до 07.04.2016г. | Глава сельсовета |
| 7 | Обеспечение проведения широкой информационной кампании, в том числе через СМИ, среди населения, направленной на соблюдение требований пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах сельсовета | постоянно | Администрация сельсовета |
| 8 | Обеспечение при необходимости ограничения въезда в леса и лесонасаждения средств транспорта, а также посещения леса населением , закрытие имеющихся на дорогах в лес шлагбаумов, установка щитов, предупреждающих о чрезвычайной пожарной опасности, выставление постов на контрольно-пропускных пунктах | постоянно | ОВД по Хомутовскому району, отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Хомутовскому району |
| II. Практические мероприятия. |  |  |  |
| 1 | Оснащение добровольной пожарной охраны сельского поселения средствами пожаротушения, спецодеждой | до 15.04.2016г. | Глава сельсовета |
| 2 | Проведение противопожарных мероприятий (обновление и создание защитных минерализованных полос, прокладку просек, противопожарных разрывов) лесонасаждений , населенных пунктов , а также установка шлагбаумов, аншлагов, удалению сухой растительности | до 15.04.2016г. | Глава сельсовета, ОГУП « Железногорское», отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Хомутовскому району |
| 3 | Обеспечение подъездов к водоисточникам пожарных машин, оборудование естественных и искусственных водоемов площадками с твердым покрытием, а водонапорные башни устройством для забора воды для тушения пожаров | до 15.04.2016г. | Глава сельсовета |
| 4 | Приобретение не менее трех ранцевых огнетушителей для нужд добровольной пожарной охраны населенных пунктов сельсовета | до 15.04.2016г. | Глава сельсовета |
| 5 | Совместные действия с участковым инспектором. отделом комитета лесного хозяйства курской области по Хомутовскому району в осуществлении мероприятий по охране лесонасаждений сельсовета, выявлению и пресечению нарушений правил пожарной безопасности в лесах, других нарушений лесного законодательства и привлечения к ответственности лиц, виновных в их нарушении | постоянно | Глава сельсовета |
| 6 | Обеспечение постоянного информирования ЕДДС-112 района и пожарной части Хомутовского района о состоянии пожарной обстановки на территории сельсовета | постоянно | Глава сельсовета |
| 7 | Принятие мер по исключению возможности бесконтрольного отжига сухой травы на территории сельсовета, активизировать применение статьи 63 Закона Курской области « Об административных правонарушениях в Курской области» №1- ЗКО от 04.01.2003 г. | постоянно | Глава сельсовета |
| 8 | Проведение тренировок с личным составом добровольной пожарной охраны по действиям при возникновении пожаров в населенных пунктах и лесонасаждениях | два раза в месяц | Глава сельсовета |