АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА                   ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА                                                      КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                  от 20 декабря 2017 г. № 94

Об утверждении муниципальной                                     программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Калиновского сельсовета Хомутовского района      Курской области на 2018-2020 годы»

В связи с необходимостью развития и поддержки сферы благоустройства территории Калиновского сельсовета Хомутовского района, в соответствии с Постановлением администрации Калиновского  сельсовета Хомутовского района от 19 декабря 2013 года № 63 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Калиновский сельсовет» Хомутовского района Курской области, их формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации», Администрация Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области на 2018-2020 годы».

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области на 2018-2020 годы» мероприятия и объемы их финансирования подлежат корректировке с учетом возможностей средств бюджета

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Калиновского  сельсовета                                                                             Хомутовского о района                                                            Г.А. Давыдов

Утверждена

постановлением Администрации

Калиновского  сельсовета

Хомутовского  района

от 20.12.2017 г. №94

МУНИЦИПАЛЬНА ПРОГРАММА                                                        «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГРАЖДАН КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА                     ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ                   на 2018-2020 годы»

Паспорт

муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Калиновского сельсовета Хомутовского района

Курской области на 2018-2020 годы»

| Наименование Программы | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области» |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Калиновского сельсовета Хомутовского района |
| Разработчик Программы | Администрация Калиновского сельсовета Хомутовского района |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Калиновского сельсовета Хомутовского района |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Хомутовском районе Курской области»; Подпрограмма 3. Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области |
| Цели Программы | -Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области; -создание комфортных условий для проживания и отдыха населения |
| Задачи Программы: | -улучшение санитарного состояния территории сельсовета; - улучшение внешнего вида территории сельсовета, благоустройство улиц; -привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; -организация уличного освещения; - оздоровление санитарной экологической обстановки, ликвидация свалок бытового мусора. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - Содержание объектов уличного освещения (оплата электроэнергии) - ликвидация стихийных свалок; - удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев - улучшение состояния зелёных насаждений, окашивание территорий населенных пунктов |
| Сроки реализации Программы | 2018-2020 |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий муниципальной программы на 2018-2020 годы из местного бюджета ожидается в сумме –160000 руб., в том числе по годам реализации: - в 2018 году – 120000 руб.; - в 2019 году - 20000 руб.; - в 2020 году - 20000 руб.; Общий объем финансирования подпрограммы 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области» из местного бюджета ожидается в сумме – 160000 руб., в том числе по годам реализации: в 2018 году – 120000 руб.; - в 2019 году - 20000 руб.; - в 2020 году - 20000 руб.; |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий. -Создание условий для работы и отдыха жителей поселения. - Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселению, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования - Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения. - Совершенствование эстетического состояния территории. - Благоустроенность населенных пунктов поселения. |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными мероприятиями

Целевая Программа по благоустройству населенных пунктов расположенных на территории МО «Калиновский сельсовет» Хомутовского района Курской области, разработана в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»; Уставом муниципального образования «Калиновский сельсовет» Хомутовского района Курской области»; «Правилами благоустройства на территории МО «Калиновский сельсовет» Хомутовского района Курской области»

Необходимо обеспечить повышенные требования к уровню экологии, эстетическому и архитектурному облику муниципального образования «Калиновский  сельсовет» Хомутовского района Курской области.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территорий обусловлены наличием следующих факторов:

- снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности;

- недостаточным уровнем обеспечения сохранности объектов благоустройства на территории населенных пунктов поселения со стороны правоохранительных органов, включая отсутствие правоприменительной практики привлечения к административной ответственности лиц, виновных в нанесении ущерба объектам муниципальной собственности.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства, а также окашивание территории населенных пунктов сельсовета в весенне-летний период, в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории муниципального образования ««Калиновский сельсовет» Хомутовского района Курской области нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала поселения и эффективного обслуживания экономики и населения поселения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Уровень благоустройства на территории муниципального образования «Калиновский сельсовет» Хомутовского района Курской области вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.

Муниципальное образование «Калиновский сельсовет» Хомутовского района Курской области» включает в себя 18 населенных пунктов. Населенные пункты удалены друг от друга и от центра.

Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как зоны отдыха, инженерные коммуникации и объекты, до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

Программный подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального образования «Калиновский сельсовет» Хомутовского района Курской области невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации, и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

2. Цели и  задачи муниципальной программы в сфере реализации муниципальной  программы

Целями муниципальной  программы являются:

- комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Калиновского  сельсовета Хомутовского района Курской области;

- создание комфортных условий для проживания и отдыха населения.

Для их достижения необходимо решение следующих задач:

-улучшение санитарного состояния территории сельсовета;

- улучшение внешнего вида территории сельсовета, благоустройство улиц;

-привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

-организация уличного освещения;

- оздоровление санитарной экологической обстановки, ликвидация свалок бытового мусора.

3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

В результате реализации программы возможно обеспечить:

- Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий.

- Создание условий для работы и отдыха жителей поселения.

- Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселению, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования.

- Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения.

- Совершенствование эстетического состояния территории.

- Благоустроенность населенных пунктов поселения.

Раздел 4. Сроки реализации муниципальной программы

Срок реализации настоящей муниципальной программы рассчитан на период 2018 – 2020 годы.

Раздел 5. Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа включает 3 подпрограммы, реализация мероприятий которой в комплексе призвана обеспечить достижение цели муниципальной программы и решение программных задач:

Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области», в которой определены следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 3.1. «Содействие в мероприятиях по благоустройству населённых пунктов муниципального образования «Калиновского сельсовет»».

Основное мероприятие включает - комплекс мероприятий по санитарно-гигиеническому обслуживанию населенных пунктов сельсовета, озеленению, освещению.

В результате реализации подпрограммы к 2020 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы, характеризуемый следующим ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы:

- создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека.

- Перечень основных мероприятий подпрограммы, включенных в состав программы, представлены в приложении 2.

Раздел 6. Меры правового регулирования муниципальной программы

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области» будет осуществляться и совершенствоваться нормативная правовая база, регулирующая вопросы благоустройства.

В связи с изменением законодательства Российской Федерации и в целях эффективного осуществления мероприятий программы в ходе ее реализации ответственный исполнитель программы планирует разрабатывать нормативные правовые акты в сфере ее реализации.

В программу будут вноситься изменения с учетом федеральных, областных, муниципальных правовых актов. Ответственный исполнитель может разрабатывать и принимать муниципальные правовые акты, необходимые для осуществления системы программных мероприятий.

Раздел 7. Перечень целевых индикаторов и показателей

муниципальной программы

Целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы, характеризующими эффективность реализации программных мероприятий, являются:

- Содержание объектов уличного освещения (оплата электроэнергии);

- ликвидация стихийных свалок;

- удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев;

- улучшение состояния зеленых насаждений.

- Перечень и сведения о плановых значениях показателей (индикаторов) программы и подпрограмм, включенных в состав программы (с расшифровкой плановых значений по годам реализации), представлены в приложении 1.

Раздел 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий муниципальной программы на 2018-2020 годы из местного бюджета ожидается в сумме – 160000 руб., в том числе по годам реализации:

- в 2018 году – 120000 руб.;

- в 2019 году  - 20000 руб.;

- в 2020 году  - 20000 руб.;

Ежегодные объемы бюджетных ассигнований мероприятий муниципальной программы уточняются в соответствии с утвержденным бюджетом муниципального образования «Калиновский сельсовет» Хомутовского района Курской области на соответствующий финансовый год и плановый период с учетом выделенных на реализацию муниципальной программы финансовых средств. В случае привлечения дополнительных средств из источников финансирования не предусмотренных настоящей программой, исполнитель программы вносит в нее соответствующие изменения.

- Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы представлены в приложении 3 и в приложении 4.

9. Меры муниципального регулирования и управление рисками в ходе реализации муниципальной программы

На основе анализа мероприятий, предлагаемых к реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации:

1. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных программой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении.

В рамках данной группы рисков можно выделить два основных.

Риск исполнителей, который связан с возникновением проблем в реализации муниципальной программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к  нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению мероприятий муниципальной программы.

Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий муниципальной программы. Высокая зависимость реализации мероприятий муниципальной программы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

2. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников.

Реализации муниципальной программы также угрожают следующие  риски, которые связаны с изменением внешней среды, и которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной программы.

3. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к  снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

4. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния коммунальной инфраструктуры, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

Меры управления рисками реализации муниципальной программы основываются на следующих обстоятельствах:

1. Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию  муниципальной программы может оказать ухудшение состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы.

2. Управление рисками реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель муниципальной программы, должно соответствовать задачам и полномочиям администрации  и организаций, задействованных в реализации муниципальной программы.

Раздел 10. Оценка эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) (далее – показатели) выполнения программы,  мониторинг и оценка степени, достижения целевых значений, которые позволят проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности муниципальной программы (далее – Методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам программы) и по итогам реализации муниципальной программы в целом как результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объемов ресурсов, направленных на  реализацию муниципальной программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) программы (оценка результативности).

2. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета запланированного уровня (оценка полноты использования бюджетных средств).

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

В дополнение к количественной оценке эффективности будет производиться качественная оценка социальной эффективности муниципальной программы на основе анализа достижения ожидаемых результатов программы. Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет включать в себя также качественную оценку реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказавших влияние на изменение ситуации в сфере реализации муниципальной программы.

Расчет результативности по каждому показателю муниципальной программы проводится по формуле:

Ei=TfiTNi×100%

где: Ei – степень достижения  i - показателя программы (процентов);

Tfi – фактическое значение показателя;

TNi – установленное программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:

E=i=1nEin×100%,

где: E - результативность реализации программы (процентов);

n - количество показателей программы, единиц.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

- если значение показателя результативности E равно или больше 80 %, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая;

- если значение показателя результативности E равно или больше 50 %, но меньше 80 %, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

- если значение показателя результативности E меньше 50 %, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.

Расчет степени соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы к запланированному уровню производится по следующей формуле:

П=ЗФЗП×100%,

где: П – полнота использования бюджетных средств;

ЗФ – фактические расходы местного бюджета на реализацию программы в соответствующем периоде;

ЗП – запланированные местным бюджетом расходы на реализацию программы в соответствующей периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы к запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

- если значение показателя результативности E и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80 %, то степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

- если значения показателя результативности E меньше 80 %, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100 %, то степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:

Э=ПЕ,

где: Э – эффективность использования средств местного бюджета;

П – показатель полноты использования бюджетных средств;

E – показатель результативности реализации программы.

В целях оценки эффективности использования средств местного бюджета при реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

- если значение показателя эффективность использования средств местного бюджета Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

- если значение показателя эффективность использования средств местного бюджета Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

- если значение показателя эффективность использования средств местного бюджета Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ  1

«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»

Механизм реализации Подпрограммы основан на принципах финансирования из бюджета  Калиновского сельсовета, разграничения полномочий и ответственности всех заинтересованных участников данной Подпрограммы.

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» предусматривает взаимодействие с органами исполнительной власти Хомутовского района Курской области.

Организации, выполняющие работы по муниципальным контрактам, привлекаются к реализации Программы в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Финансового обеспечения данная подпрограмма не имеет.

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения доступным

и комфортным жильем граждан в Хомутовском районе

Курской области»

- I. Характеристика текущего состояния в жилищной сфере Хомутовского района Курской области, основные проблемы и прогноз ее развития

В соответствии с положениями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с 2017 года  решение указанных проблем находится в компетенции  Администрации  Хомутовского района Курской области.

ПАСПОРТ

подпрограммы 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Калиновского сельсовета Хомутовского района |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | - Отсутствуют |
| Мероприятия подпрограммы | Основное мероприятие 1.1. «Содействие в мероприятиях по благоустройству населенных пунктов муниципального образования «Калиновский сельсовет» » |
| Подпрограммно - целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | -Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области; -создание комфортных условий для проживания и отдыха населения |
| Задачи подпрограммы | -улучшение санитарного состояния территории сельсовета; - улучшение внешнего вида территории сельсовета, благоустройство улиц; -привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; -организация уличного освещения; - оздоровление санитарной экологической обстановки, ликвидация свалок бытового мусора. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - Содержание объектов уличного освещения (оплата электроэнергии) - ликвидация стихийных свалок; - удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев - улучшение состояния зелёных насаждений, окашивание территорий населенных пунктов |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации: 2018-2020 годы в 1 этап |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области» из местного бюджета ожидается в сумме – 160000 руб., в том числе по годам реализации: - в 2018 году – 120000 руб.; - в 2019 году - 20000 руб.; - в 2020 году - 20000 руб.;. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | -Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий. -Создание условий для работы и отдыха жителей поселения. - Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселению, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования - Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения. - Совершенствование эстетического состояния территории. - Благоустроенность населенных пунктов сельсовета. |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,

основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма разработана в целях повышения качества реализации целей и задач, поставленных муниципальной  программой.

В целом подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

- 2. Цели и задачи муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий муниципальной программы.

Основной целью подпрограммы является обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы.

Для решения поставленных целей:

-комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области;

-создание комфортных условий для проживания и отдыха населения

необходимо решение следующих задач:

-улучшение санитарного состояния территории сельсовета;

- улучшение внешнего вида территории сельсовета, благоустройство улиц;

-привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

-организация уличного освещения;

- оздоровление санитарной экологической обстановки, ликвидация свалок бытового мусора.

3. Прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы

Прогнозом конечных результатов муниципальной подпрограммы будет являться достижение целей муниципальной программы, реализация комплекса долгосрочных взаимоувязанных по ресурсам, срокам и этапам мероприятий с использованием эффективного  подхода с охватом всех секторов экономики.

В результате реализации подпрограммы возможно обеспечить создание комфортных условий проживания граждан.

4. Срок реализации подпрограммы, контрольные этапы и сроки их реализации

Срок реализации: 2018-2020 годы.

5. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма включает  мероприятия, реализация  которых, в комплексе, призвана обеспечить достижение цели подпрограммы и решение подпрограммных задач:

Основное мероприятие 1.1. Содействие в мероприятиях по благоустройству населённых пунктов муниципального образования «Калиновский сельсовет»». Основное мероприятие включает комплекс мероприятий по санитарно-гигиеническому обслуживанию населенных пунктов сельсовета, озеленению, освещению.

Для решения поставленной в подпрограмме задачи предусмотрены ежегодные следующие мероприятия, необходимые для ее реализации:

- санитарная уборка территории;

- ликвидация несанкционированных свалок мусора;

- содержание уличного освещения;

- содержание и ремонт прочих объектов благоустройства;

- содержание и ремонт объектов озеленения общего пользования, ремонт зеленых насаждений.

Раздел 6. Меры правового регулирования муниципальной подпрограммы

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области» будет осуществляться и совершенствоваться нормативная правовая база, регулирующая вопросы благоустройства.

В связи с изменением законодательства Российской Федерации и в целях эффективного осуществления мероприятий программы в ходе ее реализации ответственный исполнитель программы планируют разрабатывать нормативные правовые акты в сфере ее реализации.

В программу будут вноситься изменения с учетом федеральных, областных, муниципальных правовых актов. Ответственный исполнитель могут разрабатывать и принимать муниципальные правовые акты, необходимые для осуществления системы программных мероприятий.

8. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы

Показателями (индикаторами) муниципальной подпрограммы являются:

- Содержание объектов уличного освещения (оплата электроэнергии)

- ликвидация стихийных свалок;

-удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев;

- общая площадь зеленых зон, на которых произведен покос травы.

- Перечень и сведения о плановых значениях показателей (индикаторов) подпрограммы, включенных в состав программы (с расшифровкой плановых значений по годам реализации),  представлены в Приложении 1.

9. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий подпрограммы в 2018-2020 годах составляет 160000 руб., в том числе по годам реализации:

- в 2018 году – 120000 руб.;

- в 2019 году  - 20000 руб.;

- в 2020 году  - 20000 руб.;

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в Приложении № 3 и Приложении № 4 к муниципальной программе.

10. Меры муниципального регулирования и управление рисками в ходе реализации подпрограммы

На основе анализа мероприятий, предлагаемых к реализации в рамках подпрограммы, выделены следующие риски ее реализации:

1. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей,  неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных подпрограммой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении.

В рамках данной группы рисков можно выделить два основных.

Риск исполнителей, который связан с возникновением проблем в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к  нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению мероприятий подпрограммы.

Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации подпрограммы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий подпрограммы. Высокая зависимость реализации мероприятий подпрограммы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации подпрограммы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

2. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности подпрограммы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников.

Реализации подпрограммы также угрожают следующие  риски, которые связаны с изменением внешней среды, и которыми невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы.

3. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к  снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

4. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния коммунальной инфраструктуры, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

Меры управления рисками реализации подпрограммы основываются на следующих обстоятельствах:

1. Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию  подпрограммы может оказать ухудшение состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы.

2. Управление рисками реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель подпрограммы, должно соответствовать задачам и полномочиям администрации  и организаций, задействованных в реализации подпрограммы.

Раздел 11. Оценка эффективности подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) (далее – показатели) выполнения подпрограммы,  мониторинг и оценка степени, достижения целевых значений, которые позволят проанализировать ход выполнения подпрограммы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности подпрограммы (далее – Методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам программы) и по итогам реализации подпрограммы в целом как результативности подпрограммы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объемов ресурсов, направленных на  реализацию подпрограммы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) подпрограммы (оценка результативности).

2. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета запланированного уровня (оценка полноты использования бюджетных средств).

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

В дополнение к количественной оценке эффективности будет производиться качественная оценка социальной эффективности подпрограммы на основе анализа достижения ожидаемых результатов подпрограммы. Оценка эффективности реализации подпрограммы будет включать в себя также качественную оценку реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказавших влияние на изменение ситуации в сфере реализации подпрограммы.

Расчет результативности по каждому показателю подпрограммы проводится по формуле:

Ei=TfiTNi×100%

где: Ei – степень достижения  i - показателя подпрограммы (процентов);

Tfi – фактическое значение показателя;

TNi – установленное программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации подпрограммы в целом проводится по формуле:

E=i=1nEin×100%,

где: E - результативность реализации подпрограммы (процентов);

n - количество показателей подпрограммы, единиц.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов подпрограммы устанавливаются следующие критерии:

- если значение показателя результативности E равно или больше 80 %, степень достижения запланированных результатов подпрограммы  оценивается как высокая;

- если значение показателя результативности E равно или больше 50 %, но меньше 80 %, степень достижения запланированных результатов подпрограммы оценивается как удовлетворительная;

- если значение показателя результативности E меньше 50 %, степень достижения запланированных результатов подпрограммы оценивается как неудовлетворительная.

Расчет степени соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию подпрограммы к запланированному уровню производится по следующей формуле:

П=ЗФЗП×100%,

где: П – полнота использования бюджетных средств;

ЗФ – фактические расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы в соответствующем периоде;

ЗП – запланированные местным бюджетом расходы на реализацию подпрограммы в соответствующей периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию подпрограммы к запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

- если значение показателя результативности E и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80 %, то степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию подпрограммы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

- если значения показателя результативности E меньше 80 %, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100 %, то степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию подпрограммы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств местного бюджета на реализацию подпрограммы производится по следующей формуле:

Э=ПЕ,

где: Э – эффективность использования средств местного бюджета;

П – показатель полноты использования бюджетных средств;

E – показатель результативности реализации подпрограммы.

В целях оценки эффективности использования средств местного бюджета при реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии:

- если значение показателя эффективность использования средств местного бюджета Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

- если значение показателя эффективность использования средств местного бюджета Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

- если значение показателя эффективность использования средств местного бюджета Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами

граждан Калиновского сельсовета

Хомутовского района Курской области

на 2018-2020 годы

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области                    на 2018-2020 годы»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изме-рения | Значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области» |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области» |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание объектов уличного освещения (оплата электроэнергии) | руб. | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2 | Ликвидация стихийных свалок | шт. | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев | шт. | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Улучшение состояния зеленых насаждений | га | 1 | 1 | 3 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами

граждан Калиновского сельсовета

Хомутовского района Курской области на 2018-2020 годы

Перечень основных мероприятий подпрограммы

муниципальной  программы  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области на 2018-2020 годы»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения, годы | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма №3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области» |  |  |  |  |
| 1. | 3. 1 Содействие в мероприятиях по благоустройству населённых пунктов муниципального образования «Калиновский сельсовет» | Администрация Калиновского сельсовета Хомутовского района | 2018-2019 годы | -Создание условий для работы и отдыха жителей поселения. - Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселению, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования - Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения. - Совершенствование эстетического состояния территории. - Благоустроенность населенных пунктов поселения. | Не достижение конечных результатов и целевых показателей (индикаторов) |

Приложение № 3

к муниципальной программе

к муниципальной программе

Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами

граждан Калиновского сельсовета

Хомутовского района Курской области на 2018-2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области                  на 2018-2020 годы»

| Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области» | Администрация Калиновского сельсовета Хомутовского района | 001 | х | 070000000 | х | 120000 | 20000 | 20000 |
| Подпрограмма 3 | " Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области " | Администрация Калиновского сельсовета Хомутовского района | 001 | х | 0730000000 | х | 120000 | 20000 | 20000 |
| Основное мероприятие 3.1 | " Содействие в мероприятиях по благоустройству населённых пунктов муниципального образования «Калиновского сельсовет» | Администрация Калиновского сельсовета Хомутовского района | 001 | х | 07302С1433 | х | 120000 | 20000 | 20000 |
|  | 1. Суточные при служебных | Контрольно-счетная | 001 | 0503 | 07302С1433 | 200 | 120000 | 20000 | 20000 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами

граждан Калиновского сельсовета

Хомутовского района Курской области на 2018-2020 годы

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная)

оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников финансирования на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области на 2018-2020 годы»

| статус | Наименование муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, основного мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | в т.ч. по годам (тыс.рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан С Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области» | всего | 120000 | 20000 | 20000 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 120000 | 20000 | 20000 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | "Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области" | всего | 120000 | 20000 | 20000 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 120000 | 20000 | 20000 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |